АДМИНИСТРАЦИЯ НЫРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.10.2016 | № | 122 |
| --- | --- | --- |

с.Ныр

Об исполнении Плана реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 26.02.2015 № 17, администрация Ныровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Ныровского сельского поселение Тужинского района Кировской области.

Глава администрации

Ныровского сельского поселения                                                     Г.Н. Тохтеев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Ныровского сельского поселения

от 06.10.2016 № 122

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые расходы <1> за (тыс. рублей) | Фактические расходы <2> отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | муниципальная программа ««Развитие местного самоуправления Ныровское сельское поселение» на 2014-2018 годы» | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 810,1 | 531,8 | 65,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 810,1 | 531,8 | 65,6 |  |
| 1.1. | Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 733,5 | 474,4 | 64,7 |  |
| 1.2. | Формирование системы предоставления муниципальных услуг и исполнения функций органами местного самоуправления, соответствующих потребностям жителей муниципального образования Ныровское сельское поселение | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.1. | Формирование нормативной базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3. | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.1 | Разработка современных методик подбора кадров | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.2 | Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.3 | Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.4 | Разработка и внедрение процедуры рассмотрения случаев неэтичного поведения муниципальных служащих | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.5 | Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.6 | Обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих администрации Ныровского сельского поселения | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 76,6 | 57,4 | 74,9 |  |
| 1.4. | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от прав собственности на которые граждане отказались | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2018 годы» | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ВСЕГО | 73,2 | 41,3 | 56,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 16,4 | 7,3 | 44,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 56,8 | 34,0 | 59,9 |  |
| 2.1 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ныровского сельского поселения от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в соответствии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 11,3 | 7,3 | 64,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 56,8 | 34,0 | 59,9 |  |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий по ГО, разработке и реализации планов по ГО и защите населения | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.2 | Осуществление первичного воинского учета на территории поселения | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет | 56,8 | 34,0 | 59,9 |  |
| 2.1.3 | соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений; | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 11,3 | 7,3 | 64,6 |  |
| 2.1.4 | Прием обращений (информативных сообщений об угрозе или возникновении ЧС) | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.5. | Участие в подготовке нормативных актов по вопросам организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения, первичных мер ПБ в границах населенных пунктов Ныровского сельского поселения | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.6 | Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечение ПБ и безопасности на водных объектах | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2.1 | Участие в проведение мероприятий по техническому обеспечению и благоустройству водных объектов | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3. | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 1,1 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3.1 | Сумма резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 1,1 | 0,0 | 0 |  |
| 2.4. | Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования Ныровское сельское поселение | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.4.1. | Поддержание на должном уровне антитеррористической защищенности объектов с массовым прерываемым граждан, в т.ч. повышения уровня взаимодействия с правоохранительными органами в обеспечении охраны правопорядка при проведении массовых мероприятий | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.5. | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного правопорядка | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.5.1 | Оказание содействия общественным формированиям граждан правоохранительной направленности в целях оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6. | Условие социальной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.1. | Участие в мероприятиях, проводимых в образовательных учреждениях, с целью профилактики правонарушений, пьянства, наркомании среди учащихся и их родителей | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.2 | Привлечение реабилитационной работы в отношении несовершеннолетних правонарушителей, в отношении семей состоящих находящихся в социально-опасном положении (по совместным планам) | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.3 | Разработка совместных планов реабилитационных мероприятий для каждой семьи, состоящей на внутриучебном учете и учете в правоохранительных органах, заведение контрольной карты на каждую семью | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.4. | Оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющих несовершеннолетних детей, помощь в трудоустройстве родителей | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.5 | Проведение рейдов по местам отдыха, по клубам с целью контроля за организацией досуга несовершеннолетних | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.6 | Проведение дней правовых знаний в образовательных учреждениях | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.7. | Повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений. Совершенствование социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний (осужденных к мерам уголовного наказания, не связанным с лишением свободы) | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.7.1 | Организация на постоянной основе единого дня профилактики | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.7.2 | Проведение разъяснительной работы с населением о повышении защищенности жилого сектора от преступных посягательств. | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.7.3 | Проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.7.4 | Проведение мероприятий по реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.8. | Профилактика злоупотребления наркотиками и психотропными веществами среди несовершеннолетних и молодежи | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.8.1. | Проведение совместных мероприятий по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожение таких очагов в целях противодействия незаконному обороту наркотиков (предписания). | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.9. | Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.9.1. | Использование средств наружной рекламы для отражения информации по профилактике правонарушений | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Муниципальная программа «Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2018 годы | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ВСЕГО | 944,1 | 249,4 | 26,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 723,1 | 92,3 | 12,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 221,0 | 157,1 | 71,1 |  |
| 3.1. | Организация благоустройства и озеленение населенных пунктов на территории сельского поселения | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Областной бюджет | 307,7 | 65,5 | 21,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 42,1 | 4,4 | 10,5 |  |
| 3.1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Областной бюджет | 307,7 | 65,5 | 21,3 |  |
| 3.1.2 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 16,1 | 0,9 | 5,6 |  |
| 3.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству, ликвидация несанкционированных свалок, обкашивание и озеленение территории , ремонт памятников | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 26,0 | 3,5 | 13,5 |  |
| 3.2 | Содержание и благоустройство территории мест захоронения с. Ныр и д. Пиштенур | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 21,9 | 0,5 | 2,3 |  |
| 3.3 | Обслуживание уличного освещения | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 17,0 | 12,2 | 71,8 |  |
| 3.4 | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Областной бюджет | 355,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 140,0 | 140,0 | 100 |  |
| 3.4.1 | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Областной бюджет | 355,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.2 | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры за счет местного бюджета | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
| 3.5 | Работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложению граждан | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 60,0 | 26,8 | 44,7 |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района на 2014-2018 годы» | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ВСЕГО | 1634,3 | 750,1 | 45,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 825,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 809,0 | 750,1 | 92,7 |  |
| 4.1 | Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 609,0 | 550,1 | 90,3 |  |
| 4.2 | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области за счет местного бюджета | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 4.3 | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 825,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2014-2018 годы» | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 432,3 | 306,2 | 70,8 |  |
| 5.1 | Содержание учреждения физической культуры и спорта | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 429,3 | 306,2 | 71,3 |  |
| 5,2 | Организация и проведение сельских спортивных и физкультурных мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения Ныровского сельского поселения (календарный план) | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2018 годы | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 2,4 | 1,0 | 41,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,4 | 1,0 | 41,7 |  |
| 6.1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.3 | Текущий ремонт системы внутреннего освещения в здании администрации Ныровского сельского поселения, здании Спорткомплекса д. Пиштенур | Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 2,4 | 1,0 | 41,7 |  |