АДМИНИСТРАЦИЯ НЫРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.07.2017 | № | 113 |
| --- | --- | --- |

с.Ныр

Об исполнении Плана реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за полугодие 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 07.06.2017)  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 26.02.2015 № 17 (ред. от 12.09.2016), администрация Ныровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за полугодие 2017 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Ныровского сельского поселение Тужинского района Кировской области.

Глава администрации

Ныровского сельского поселения                                                     Г.Н Тохтеев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Ныровского сельского поселения

от 06.07.2017 № 113

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за полугодие 2017 года

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые расходы <1> за (тыс. рублей) | Фактические расходы <2> отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2014 – 2019 годы» | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ВСЕГО | 982,0 | 444,3 | 45,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 982,0 | 444,3 | 45,2 |  |
| 1.1. | Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 905,4 | 406,0 | 44,8 |  |
| 1.2 | Формирование системы предоставления муниципальных услуг и исполнения функций органами местного самоуправления, соответствующих потребностям жителей муниципального образования Ныровское сельское поселение | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.1 | Формирование нормативной базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3 | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.1 | Разработка современных методик подбора кадров | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.2 | Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.3 | Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.4 | Разработка и внедрение процедуры рассмотрения случаев неэтичного поведения муниципальных служащих | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.5 | Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.6 | Обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих администрации Ныровского сельского поселения | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 76,6 | 38,3 | 50,0 |  |
| 1.4 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от прав собственности на которые граждане отказались | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 0,0 | 38,3 | 50,0 |  |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ВЕГО | 69,5 | 20,1 | 28,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 58,4 | 20,1 | 34,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 11,1 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ныровского сельского поселения от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в соответствии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Федеральный бюджет | 58,4 | 20,1 | 34,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий по ГО, разработке и реализации планов по ГО и защите населения | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.2 | Осуществление первичного воинского учета на территории поселения | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Федеральный бюджет | 58,4 | 20,1 | 34,4 |  |
| 2.1.3 | соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений; | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | местный бюджет | 6,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1.4 | Прием обращений (информативных сообщений об угрозе или возникновении ЧС) | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.5 | Участие в подготовке нормативных актов по вопросам организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения, первичных мер ПБ в границах населенных пунктов Ныровского сельского поселения | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.6 | Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечение ПБ и безопасности на водных объектах | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2.1 | Участие в проведение мероприятий по техническому обеспечению и благоустройству водных объектов | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3. | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 1,1 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3.1 | Сумма резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 1,1 | 0,0 | 0 |  |
| 2.4. | Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования Ныровское сельское поселение | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.4.1. | Поддержание на должном уровне антитеррористической защищенности объектов с массовым прерываемым граждан, в т.ч. повышения уровня взаимодействия с правоохранительными органами в обеспечении охраны правопорядка при проведении массовых мероприятий | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.5. | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного правопорядка | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.5.1 | Оказание содействия общественным формированиям граждан правоохранительной направленности в целях оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6. | Условие социальной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.1. | Участие в мероприятиях, проводимых в образовательных учреждениях, с целью профилактики правонарушений, пьянства, наркомании среди учащихся и их родителей | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.2 | Привлечение реабилитационной работы в отношении несовершеннолетних правонарушителей, в отношении семей состоящих находящихся в социально-опасном положении (по совместным планам) | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.3 | Разработка совместных планов реабилитационных мероприятий для каждой семьи, состоящей на внутриучебном учете и учете в правоохранительных органах, заведение контрольной карты на каждую семью | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.4. | Оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющих несовершеннолетних детей, помощь в трудоустройстве родителей | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.5 | Проведение рейдов по местам отдыха, по клубам с целью контроля за организацией досуга несовершеннолетних | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.6 | Проведение дней правовых знаний в образовательных учреждениях | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.7. | Повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений. Совершенствование социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний (осужденных к мерам уголовного наказания, не связанным с лишением свободы) | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.7.1 | Организация на постоянной основе единого дня профилактики | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.7.2 | Проведение разъяснительной работы с населением о повышении защищенности жилого сектора от преступных посягательств. | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.7.3 | Проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.7.4 | Проведение мероприятий по реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.8. | Профилактика злоупотребления наркотиками и психотропными веществами среди несовершеннолетних и молодежи | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.8.1. | Проведение совместных мероприятий по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожение таких очагов в целях противодействия незаконному обороту наркотиков (предписания). | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.9. | Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.9.1. | Использование средств наружной рекламы для отражения информации по профилактике правонарушений | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Муниципальная программа «Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1173,4 | 505,4 | 43,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 802,8 | 477,8 | 59,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 370,6 | 27,6 | 7,4 |  |
| 3.1. | Организация благоустройства и озеленение населенных пунктов на территории сельского поселения | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Областной бюджет | 447,4 | 122,4 | 27,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 45,2 | 14,2 | 31,4 |  |
| 3.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Областной бюджет | 447,4 | 122,4 | 27,4 |  |
| 3.1.2 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 21,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству, ликвидация несанкционированных свалок, обкашивание и озеленение территории , ремонт памятников | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 24,2 | 14,2 | 58,7 |  |
| 3.2 | Содержание и благоустройство территории мест захоронения с. Ныр и д. Пиштенур | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 18,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Обслуживание уличного освещения | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 50,0 | 13,4 | 26,8 |  |
| 3.4 | Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Областной бюджет | 355,4 | 355,4 | 100 |  |
| 3.5 | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 257,4 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района на 2014-2019 годы» | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ВСЕГО | 1359,5 | 1188,0 | 87,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 825,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 534,2 | 362,7 | 67,9 |  |
| 4.1. | Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 534,2 | 362,7 | 67,9 |  |
| 4.2 | Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 825,3 | 825,3 | 100 |  |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2014-2019 годы» | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 579,5 | 372,5 | 64,3 |  |
| 5.1. | Содержание учреждения физической культуры и спорта | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 579,5 | 372,5 | 64,3 |  |
| 6 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 2,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1. | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.3 | Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | Тохтеев Г.Н. Глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 2,4 | 0,0 | 0 |  |