АДМИНИСТРАЦИЯ НЫРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03.04.2017 | № | 46 |
| --- | --- | --- |

с. Ныр

Об исполнении плана реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 26.02.2015 № 17, администрация Ныровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района Кировской области.

Глава администрации

Ныровского сельского поселения                                                      Г.Н. Тохтеев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

к постановлению администрации

Ныровского сельского поселения

от 03.04.2017  № 46

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за 2016 год

Раздел 1. Основные результаты

В 2016 году на территории Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области (далее - сельское поселение) реализовались 6 муниципальных программ.

На финансирование мероприятий данных программ в 2016 году за счет всех источников финансирования предусмотрены по уточненному плану в объеме 2804,0 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 2007,3 тыс. рублей, областного бюджета 739,9 тыс. рублей, федерального бюджета 56,8 тыс. рублей.

За 2016 год исполнение мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования составило 2366,6 тыс. рублей или 84,4% от предусмотренного финансирования на 2016 год, в том числе местный  бюджет 92,8%, областной бюджет 60,3%, федеральный бюджет 100% от предусмотренного финансирования.

В рамках муниципальных программ были реализованы мероприятия, не требующие финансирования. Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ за 2016 год предусмотрен в Приложении № 1.

Почти по всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты индикативные показатели.

1.1. Муниципальная программа

««Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы»

На финансирование муниципальной программы ««Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) в 2016 году предусмотрены по уточненному плану в размере 759,6 тыс. рублей.

За 2016 год финансирование мероприятий муниципальной программы составило 695,8 тыс. рублей или 91,6% от предусмотренного финансирования:

- по мероприятию «Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения» финансирование составило 619,3 тыс. рублей или 90,7 % от предусмотренного финансирования:

по мероприятию «Обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих администрации Ныровского сельского поселения» финансирование составило 76,5 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного финансирования.

В рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия, не требующие финансирования: сформирована система предоставления муниципальных услуг, подготовлена нормативная база в сфере реализации муниципальных услуг.

1.2. Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение»

на 2014-2016 годы»

На финансирование муниципальной  программы ««Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения  в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) из всех источников финансирования в 2016 году предусмотрены в размере 73,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет 56,8 тыс. рублей, местный бюджет 16,4 тыс. рублей.

За 2016 год финансирование мероприятий по муниципальной программе составило 64,1 тыс. рублей или 87,6 % от предусмотренного финансирования:

- по мероприятию «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ныровского сельского поселения от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в соответствии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» финансирование составило 56,8 выполнены в полном объеме:

- по мероприятию «Осуществление первичного воинского учета на территории поселения» финансирование выполнено в полном объеме и составило 55,3 тыс.рублей; мероприятие «Соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений» выполнено в полном объеме и составили 5,3 тыс. рублей.

- по мероприятию «Сумма резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС» в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 1,1 тыс. рублей. Экономия по данному мероприятию составили 1,1 тыс. рублей. Необходимость привлечения резервных средств не возникала.

- по мероприятию «Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений» предусмотрено в 2016 году финансирование в объеме 0,0 тыс. рублей.

- В рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия, не требующие финансирования: проведены мероприятия по реализации планов ГО для защиты населения, профилактическая работа по обеспечению ПБ и возникновению ЧС, сформирована  нормативная правовая база по мерам ПБ и ЧС, ГО, профилактическая  беседа  среди населения по ПБ, в области ГО И ЧС и поведение на водных объектах, формирование ДНД для оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах, профилактическая работа с подростками с целью профилактики правонарушений, пьянства, наркомании среди учащихся и их родителей, патронаж семей состоящих находящихся в социально-опасном положении, оформление стендов с агитационными мероприятиями по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений.

1.3. Муниципальная программа

«Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы»

На финансирование муниципальной  программы ««Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) из всех источников в 2016 году предусмотрены в размере 620,9 тыс. рублей, из них: областной бюджет 539,9 тыс. рублей, местный бюджет 81,0 тыс. рублей.

За 2016 год финансирование мероприятий по муниципальной программе из всех источников составило 276,8 тыс. рублей или 44,5 % от предусмотренного финансирования:

- по мероприятию «Организация благоустройства и озеленение населенных пунктов на территории сельского поселения» в 2016 году финансирование составило 80,3 тыс. рублей или 21,4 % от планируемого финансирования:

финансирование мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» в 2016 году составило 73,9 тыс. рублей или 21,7 % от планируемого финансирования. Экономия составила 266,0 тыс. рублей;

финансирование мероприятия «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» в 2016 году составило 1,8 тыс. рублей или 11,2 % от планируемого финансирования. Экономия составила 14,3 тыс. рублей;

финансирование мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству, ликвидация несанкционированных свалок, обкашивание и озеленение территории, ремонт памятников» в 2016 году составило 4,6 тыс. рублей или 25,6 % от планируемого финансирования. Экономия составила 13,4 тыс. рублей.

- по мероприятию «Содержание мест захоронения» в 2016 году финансирование составило 0,5 тыс. рублей или 3 %. Экономия составила 16,4 тыс. рублей;

- по мероприятию «Организация уличного освещения» в 2016 году финансирование составило 23,4 тыс. рублей или 78% от планируемого финансирования. Экономия составила 6,6 тыс. рублей;

- по мероприятию «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований» в 2016 году финансирование составило 172,6 тыс. рублей или 86,3 от планируемого финансирования;

- по мероприятию «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры за счет местного бюджета» в 2016 году финансирование составило 140,0 тыс. рублей или 100% от планируемого финансирования;

- по мероприятию «Работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложению граждан» в 2016 году финансирование составило 32,6 тыс. рублей или 54,3% от планируемого финансирования.

В муниципальной программе мероприятий, не требующих финансирования нет.

1.4 Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение»  на 2014-2019 годы»

На финансирование муниципальной программы Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) в 2016 году предусмотрены в размере 896,0 тыс. рублей.

За 2016 год финансирование мероприятий по муниципальной программе составило 891,3 тыс. рублей или 99,5% от предусмотренного финансирования:

по мероприятию «Жилищное хозяйство и коммунальное хозяйство» финансирование в 2016 году составило 691,3 тыс. рублей или 99,3 % от планируемого финансирования. Экономия составила 4,7 тыс. рублей.

по мероприятию «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» в 2016 году финансирование выполнено в полном объеме и составило 200,0 тыс. рублей.

В муниципальной программе мероприятий, не требующих финансирования нет.

1.5. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы»

На финансирование муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) в 2016 году предусмотрены в размере 451,9 тыс. рублей.

За 2016 год финансирование мероприятий по муниципальной программе составило 437,6 тыс. рублей или 96,8 % от предусмотренного финансирования.

В муниципальной программе мероприятий, не требующих финансирования нет.

1.6. Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                       в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение»

на 2014-2019 годы»

На финансирование муниципальной  программы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) в 2016 году предусмотрены в размере 2,4 тыс. рублей.

За 2016 год финансирование мероприятий по муниципальной программе составило 1,0 тыс. рублей или 41,7 % от предусмотренного финансирования:

По мероприятию «Текущий ремонт системы внутреннего освещения в здании администрации Ныровского сельского поселения, здании Спорткомплекса д. Пиштенур» в 2016 году финансирование составило 1,0 тыс. рублей или 41,7 % от предусмотренного финансирования. Экономия составила 1,4 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия, не требующие финансирования: пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения, назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях.

Раздел II. Меры по реализации Муниципальных программ

Муниципальные программы регулируются изменениями, вносимыми в них. В 2016 году принято девятнадцать нормативных правовых акта, регулирующих внесение изменений в муниципальные программы. Сведения о внесенных изменений в муниципальные программы  за 2016 год прописаны в Приложении № 2.

Все изменения в муниципальные программы внесены в связи с уточненным бюджетных ассигнований.

Раздел III. Оценка эффективности реализации

муниципальных программ

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ используются целевые показатели результативности Приложение № 3.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится путем сопоставления ожидаемых и фактических достигаемых значений целевых показателей.

Мероприятия в 2016 году выполнены в полном объеме.

Раздел IV. Дальнейшая реализация муниципальной программы

Приложение № 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ

Ныровского сельского поселения за 2016 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые расходы <1> за 2016 год (тыс. рублей) | Фактические расходы <2> за 2016 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2014 – 2019 годы» | Тохтев Г.Н., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ВСЕГО | 759,6 | 695,8 | 91,6 | повышение удовлетворенности населения Ныровского сельского поселения деятельностью органов местного самоуправления |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 759,6 | 695,8 | 91,6 |  |
| 1.1 | Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения | Тохтев Г.Н ., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 683,0 | 619,3 | 90,7 |  |
| 1.2. | Формирование системы предоставления муниципальных услуг и исполнения функций органами местного самоуправления, соответствующих потребностям жителей муниципального образования Ныровское сельское поселение | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | своевременное предоставление муниципальных услуг населению, исполнение функций органами местного самоуправления |
| 1.3 | Формирование нормативной базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | формирование нормативной базы Ныровского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством |
| 1.4 | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | своевременная выплата доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |
| 1.4.1 | Разработка современных методик подбора кадров | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.4.2 | Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.4.3 | Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.4.4 | Разработка и внедрение процедуры рассмотрения случаев неэтичного поведения муниципальных служащих | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.4.5 | Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.4.6 | Обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих администрации Ныровского сельского поселения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | местный бюджет | 76,6 | 76,5 | 99,9 |  |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» | Тохтеев Г.Н.., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ВСЕГО | 73,2 | 64,1 | 87,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 56,8 | 56,8 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 16,4 | 7,3 | 47,7 |  |
| 2.1 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ныровского сельского поселения от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в соответствии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Тохтеев Г.Н, глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ВСЕГО | 68,1 | 64,1 | 94,1 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, формирование запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 56,8 | 56,8 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 11,3 | 7,3 | 64,6 |  |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий по ГО, разработке и реализации планов по ГО и защите населения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Проведение мероприятий по реализации планов ГО для защиты населения |
| 2.1.2 | Осуществление первичного воинского учета на территории поселения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | 56,8 | 56,8 | 100 | Учет военнообязанных, составление соответствующих списков, формирование нормативной базы |
| 2.1.3 | соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений; | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 11,3 | 7,3 | 64,6 | Проведение профилактических мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности среди населения и в организациях, расположенных на территории поселения |
| 2.1.4 | Прием обращений (информативных сообщений об угрозе или возникновении ЧС) | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Профилактическая работа по обеспечению ПБ и возникновению ЧС |
| 2.1.5 | Участие в подготовке нормативных актов по вопросам организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения, первичных мер ПБ в границах населенных пунктов Ныровского сельского поселения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Формирование нормативной правовой базы по мерам ПБ и ЧС, ГО |
| 2.1.6 | Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечение ПБ и безопасности на водных объектах | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Профилактические мероприятия среди населения по ПБ, в области ГО И ЧС и поведение на водных объектах |
| 2.2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде |
| 2.2.1 | Участие в проведение мероприятий по техническому обеспечению и благоустройству водных объектов | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3 | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | местный бюджет | 1,1 | 0,0 | 0,0 | Формирование резервного фонда |
| 2.3.1 | Сумма резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | местный бюджет | 1,1 | 0,0 | 0,0 | Формирование резервного фонда |
| 2.4 | Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования Ныровское сельское поселение | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Активная работа с правоохранительными органами по обеспечению охраны правопорядка при проведении массовых мероприятий |
| 2.4.1 | Поддержание на должном уровне антитеррористической защищенности объектов с массовым прерываемым граждан, в т.ч. повышения уровня взаимодействия с правоохранительными органами в обеспечении охраны правопорядка при проведении массовых мероприятий | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.5 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного правопорядка | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | создание условий для формирования ДНД в поселении |
| 2.5.1 | Оказание содействия общественным формированиям граждан правоохранительной направленности в целях оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Формирование ДНД для оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах |
| 2.6 | Условие социальной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6.1 | Участие в мероприятиях, проводимых в образовательных учреждениях, с целью профилактики правонарушений, пьянства, наркомании среди учащихся и их родителей | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Профилактическая работа с подростками с целью профилактики правонарушений, пьянства, наркомании среди учащихся и их родителей |
| 2.6.2 | Привлечение реабилитационной работы в отношении несовершеннолетних правонарушителей, в отношении семей состоящих находящихся в социально-опасном положении (по совместным планам) | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Постоянный патронаж семей состоящих находящихся в социально-опасном положении |
| 2.6.3 | Разработка совместных планов реабилитационных мероприятий для каждой семьи, состоящей на внутриучебном учете и учете в правоохранительных органах, заведение контрольной карты на каждую семью | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Разработан план реабилитационных мероприятий для каждой семьи, состоящей на внутриучебном учете |
| 2.6.4 | Оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющих несовершеннолетних детей, помощь в трудоустройстве родителей | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Постоянный контроль за семьями находящихся в социально-опасном положении, оказание материальной помощи, содействие в трудоустройстве родителей |
| 2.6.5 | Проведение рейдов по местам отдыха, по клубам с целью контроля за организацией досуга несовершеннолетних | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Проведение профилактических мероприятий с целью контроля за организацией досуга несовершеннолетних |
| 2.6.6 | Проведение дней правовых знаний в образовательных учреждениях | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Проведение дней правовых знаний ознакомлению школьников |
| 2.7. | Повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений. Совершенствование социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний (осужденных к мерам уголовного наказания, не связанным с лишением свободы) | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Проведение работ с лицами освобождающихся из мест отбывания наказаний, осужденных к мерам уголовного наказания, не связанным с лишением свободы. Проведение работ для социальной адаптации данных лиц |
| 2.7.1 | Организация на постоянной основе единого дня профилактики | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Проведение ежегодного дня профилактики |
| 2.7.2 | Проведение разъяснительной работы с населением о повышении защищенности жилого сектора от преступных посягательств. | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Профилактические мероприятия с населением о защищенности жилого сектора от преступных посягательств |
| 2.7.3 | Проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Профилактические мероприятия по пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей |
| 2.7.4 | Проведение мероприятий по реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.8 | Профилактика злоупотребления наркотиками и психотропными веществами среди несовершеннолетних и молодежи | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Профилактические мероприятия по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожение таких очагов в целях противодействия незаконному обороту наркотиков |
| 2.8.1 | Проведение совместных мероприятий по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожение таких очагов в целях противодействия незаконному обороту наркотиков (предписания). | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.9 | Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение агитационных материалов по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений Оформление стендов с агитационными мероприятиями по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений |
| 2.9.1 | Использование средств наружной рекламы для отражения информации по профилактике правонарушений, заправка огнетушителей | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.9.2 | Постоянное обновление информационных стендов | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.9.3 | Осуществление мероприятий по формированию толерантного сознания | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 3. | «Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы | Тохтеев Г.Н., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ВСЕГО | 620,9 | 276,8 | 44,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 539,9 | 246,5 | 45,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 81,0 | 30,3 | 37,4 |  |
| 3.1 | Организация благоустройства и озеленение населенных пунктов на территории сельского поселения | Тохтеев Г.Н., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ВСЕГО | 374,0 | 80,3 | 21,4 | повышение удовлетворенности населения Ныровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания, уровнем содержания территории поселения в надлежащем порядке |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 339,9 | 73,9 | 21,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 34,1 | 6,4 | 18,7 |  |
| 3.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Областной бюджет | 339,9 | 73,9 | 21,7 |  |
| 3.1.2 | Строительство и ремонт автомобильных дорог в границах поселения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 16,1 | 1,8 | 11,2 |  |
| 3.1.3 | прочие мероприятия, в т.ч. ликвидация несанкционированных свалок, озеленение территории поселения, ремонт памятников | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 18,0 | 4,6 | 25,6 |  |
| 3.2. | Содержание мест захоронения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 16,9 | 0,5 | 3,0 | повышение удовлетворенности населения Ныровского сельского поселения улучшением состояния мест захоронений |
| 3.2.1 | Содержание и благоустройство мест захоронения в с. Ныр и д. Пиштенур | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 16,9 | 0,5 | 3,0 |  |
| 3.3 | Организация уличного освещения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 30,0 | 23,4 | 78,0 | повышение удовлетворенности населения Ныровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |
| 3.3.1 | Обслуживание уличного освещения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 30,0 | 23,4 | 78,0 |  |
| 3.4. | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Областной бюджет | 200,0 | 172,6 | 86,3 | Реализация ППМИ 2016 года, работа по самообложению граждан |
| 3.5. | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры за счет местного бюджета | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Областной бюджет | 140,0 | 140,0 | 100 |  |
| 3.6 | Работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложению граждан | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Областной бюджет | 60,0 | 32,6 | 54,3 |  |
| 4 | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района на 2014-2019 годы» | Тохтеев Г.Н.., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ВСЕГО | 896,0 | 891,3 | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 696,0 | 691,3 | 99,3 |  |
| 4.1 | Жилищное хозяйство и коммунальное хозяйство | Тохтеев Г.Н., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 696,0 | 691,3 | 99,3 | повышение удовлетворенности населения Ныровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания, реализация ППМИ 2016 года |
| 4.2 | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области за счет местного бюджета | Тохтеев Г.Н., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2014-2019 годы» | Тохтеев Г.Н.., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ВСЕГО | 451,9 | 437,6 | 96,8 | Увеличение качества предоставляемых услуг. Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 451,9 | 437,6 | 96,8 |  |
| 5.1 | Содержание учреждения физической культуры и спорта | Тохтеев Г.Н., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Местный бюджет | 451,9 | 437,6 | 96,8 |  |
| 6. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы | Тохтеев Г.Н., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ВСЕГО | 2,4 | 1,0 | 41,7 | повышение уровня подготовки в сфере энерго сбережения, уменьшение потребления электроэнергии |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,4 | 1,0 | 41,7 |  |
| 6.1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Тохтеев Г.Н., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Тохтеев Г.Н., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.3 | Текущий ремонт системы внутреннего освещения в здании администрации Ныровского сельского поселения, здании Спорткомплекса д. Пиштенур | Тохтеев Г.Н., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | местный бюджет | 2,4 | 1,0 | 41,7 |  |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 46,

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 46,

--------------------------------

<1>  В  соответствии с муниципальной программой (со сводной бюджетной росписью бюджета поселения).

<2>  Фактические  расходы  за  счет  федерального  бюджета,  областного бюджета  (кассовые расходы), бюджета поселения, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.

<3>   Результат   реализации   мероприятия  муниципальной  программы: описание  работы,  выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов,  введенных  в  результате  реализации  мероприятия,  и (или) иные

результаты   реализации   соответствующего  мероприятия,  а  также  причины невыполнения мероприятий в установленный срок.

<4>  Приводится  отдельная  строка по каждому источнику финансирования: федеральный  бюджет,  областной  бюджет,    бюджет поселения,   иные внебюджетные  источники.

Приложение № 2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за 2016 год

| N п/п <*> | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <**> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2014-2019 годы» |
| 1.1 | Количество нормативно-правовых актов администрации поселения, противоречащих законодательству Российской Федерации по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Количество обращений граждан в администрацию поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.3 | Пропускная способность каналов передачи данных информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Кб/с | 1024 | 1024 | 1024 | 100 |  |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию (от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации по графику) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Количество случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и нарушения запретов, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной службе | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.6 | Доля рассмотренных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов фактов нарушений (конфликта интересов) и урегулированных конфликтов интересов на муниципальной службе (от общего числа выявленных конфликтов интересов); | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7 | Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Ныровского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 75 | 75 | 75 | 100 |  |
| 1.9 | Формирование нормативной правовой базы муниципальной службы, соответствие действующему законодательству | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.10 | Количество проведенных встреч (сходов) с населением | Ед. | 21 | 19 | 2 | 10,5 | Отклонение значений показателей в отчетном году по сравнению с предыдущим годом связано с тем, что выносилось меньше вопросов на общественное обсуждение |
| 1.11 | Количество проведенных публичных слушаний | Ед. | 5 | 6 | 14 | 280 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 2.1 | Охват численности населения системой оповещения при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Количество населенных пунктов, охваченных наглядной агитацией по противопожарной безопасности , чрезвычайным ситуациям, терроризму и экстремизму | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.3 | Количество ручных звуковых сигнальных устройств оповещения | ед. | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 2.4 | Уменьшение количества пожаров на территории поселения | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 пожар в частном секторе |
| 2.5 | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2.6 | Количество встреч (сходов) с жителями поселения по безопасности и | ед | 19 | 8 | 8 | 100 |  |
| 2.7 | Количество мероприятий профилактической направленности | ед | 6 | 8 | 8 | 100 |  |
| 3 | Муниципальная программа «Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 3.1 | Привлечение населения к работам по благоустройству территории поселения | % | 84 | 65 | 73 | 112,3 |  |
| 3.2 | Привлечение организаций и учреждений поселения к благоустройству территории поселения | % | 15 | 8 | 8 | 100 |  |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы |
| 4.1 | Снижение количества аварий на водопроводных сетях | Ед. | 9 | 8 | 8 | 100 |  |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 5.1 | количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 57 | 60 | 63 | 105 |  |
| 5.2 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
| 6. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 6.1. | Обеспечение повышения уровня энергосбережения, повышение энергетической эффективности | % | 75 | 95 | 95 | 100 |  |

--------------------------------

<*>  Нумерация  и  строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

<**>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 3

Сведения

о внесенных в муниципальные программы изменений по состоянию на 01.04.2017 года

Ответственный исполнитель: Администрация Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области

| N п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел. I Наименование муниципальной программы, срок реализации ««Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 1.1 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 09.06.2014 | 68 | В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123» из муниципальной программы исключен Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» |
| 1.2. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 30.07.2014 | 87 | Паспорт и приложения №3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. |
| 1.3. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 13.10.2014 | 143 | Муниципальная программа изложена в новой редакции в связи с изменением периода реализации с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы» |
| 1.4. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 29.12.2014 | 164 | Паспорт и приложения №3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции, увеличены расходы на заработную плату на 23,2 тыс. рублей и содержание органов местного самоуправления на 68,2 тыс. рублей. |
| 1.5 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 07.04.2015 | 37 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Введены мероприятия в области национальной экономики на сумму 4,5 тыс. рублей. |
| 1.6 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 30.07.2015 | 77 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1, 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения» увеличены на 6,0 тыс.рублей. |
| 1.7 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 29.09.2015 | 95 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 20,2 тыс. рублей: По мероприятию «обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения» расходы увеличены на 13,4 тыс. рублей; По мероприятию в области национальной экономики расходы увеличены на 6,8 тыс. рублей. |
| 1.8 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 26.12.2015 | 139 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2016 год |
| 1.9 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 17.06.2016 | 66 | Приложения №3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе не изменились. Движение по мероприятиям. |
| 1.10 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 12.09.2016 | 102 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе уменьшились на 6,0 тыс. рублей: Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения |
| 1.11 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 16.11.2016 | 130 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе уменьшились на 44,0 тыс. рублей: Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения |
| 1.12 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 22.12.2016 | 138 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2017 год Изменен срок реализации МП на 2014 -2019 годы |
| 1.13 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 24.03.2017 | 33 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличились на 32,8 тыс. рублей: Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения |
| 2. | Раздел. II Наименование муниципальной программы, срок реализации ««Обеспечение безопасности и жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 2.1. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 09.06.2014 | 69 | В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123» из муниципальной программы исключен Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» |
| 2.2 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 13.10.2014 | 144 | Муниципальная программа изложена в новой редакции в связи с изменением периода реализации с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы» |
| 2.3. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 29.12.2014 | 165 | Паспорт и приложения №3,5,6 Муниципальной программы приняты в новой редакции, увеличены расходы на обеспечение безопасности и жизнедеятельности на 3,6 тыс. рублей. |
| 2.4 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 30.07.2015 | 75 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-4 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Осуществление первичного воинского учета на территории поселения» уменьшены на 5,5 тыс. рублей. |
| 2.5 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 26.12.2015 | 140 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2016 год |
| 2.6 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 12.09.2016 | 103 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-4 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений» увеличены на 6,0 тыс. рублей |
| 2.7 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 22.12.2016 | 139 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2017 год Изменен срок реализации МП на 2014 -2019 годы |
| 3. | Раздел. III Наименование муниципальной программы, срок реализации ««Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 3.1 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 17.03.2014 | 25 | Паспорт и приложения №3,5,6 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Увеличены расходы по муниципальной программе на 74,2 тыс. рублей: По статье «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» расходы увеличились на 34,2 тыс. рублей; По статье «Уличное освещение» расходы увеличились на 10,0 тыс. рублей; По статье «Прочие мероприятия по благоустройству» расходы увеличились на 20,0 тыс. рублей; По статье «Организация и содержание мест захоронения» » расходы увеличились на 10,0 тыс. рублей. |
| 3.2 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 09.06.2014 | 70 | В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123» из муниципальной программы исключен Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы». Паспорт и приложения №3,5,6 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы муниципальной программы увеличены на 78,0 тыс. рублей. Изменения связаны с поступлением межбюджетных трансфертов и введение статьи расхода «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета». |
| 3.3 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 15.08.2014 | 101 | Паспорт и приложения №3,5,6 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по статье «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» увеличены на 110,0 тыс. рублей. Введена статья «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» с суммой расхода 413,5 тыс. рублей. Данные изменения связаны с участием в ППМИ 2014 году. |
| 3.4 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 13.10.2014 | 145 | Муниципальная программа изложена в новой редакции в связи с изменением периода реализации с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы» |
| 3.5 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 29.12.2014 | 166 | Паспорт и приложения №3,5,6 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе были снижены на 49,3 тыс. рублей: расходы по статье «Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» уменьшены на 50,0 тыс. рублей (в связи с тем, что по данной статье не поступило доходов в сумме 50,0 тыс. рублей, вследствие чего был выровнен бюджет); увеличены расходы по статье «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» на 0,7 тыс. рублей. |
| 3.6 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 27.02.2015 | 24 | Паспорт и приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 256,1 тыс. рублей: По мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» на 91,9 тыс. рублей; По мероприятию «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» на 79,2 тыс. рублей; По мероприятию «Уличное освещение» на 25,0 тыс. рублей; По мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству» на 30,0 тыс. рублей; По мероприятию «Организация и содержание мест захоронения» на 30,0 тыс. рублей. |
| 3.7 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 18.05.2015 | 46 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. По мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству» на 90,0 тыс. рублей. |
| 3.8 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 26.12.2015 | 141 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2016 год |
| 3.9 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 26.02.2016 | 19 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 208,0 тыс. рублей: По мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» на 127,1 тыс. рублей; По мероприятию «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» на 20,0 тыс. рублей; По мероприятию «Уличное освещение» на 15,0 тыс. рублей; По мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству» на 25,0 тыс. рублей; По мероприятию «Организация и содержание мест захоронения» на 20,9 тыс. рублей. |
| 3.10 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 30.03.2016 | 34 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 465,0 тыс. рублей: По мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» расходы уменьшены на 25,1 тыс. рублей; По мероприятию «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» расходы уменьшены на 4,9 тыс. рублей; Введены мероприятия: «Ремонт проезжей части переулка Заречный дер. Пиштенур» на сумму 140,0 тыс. рублей; «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области» на сумму 355,4 тыс. рублей. |
| 3.11 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 17.06.2016 | 67 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 60,0 тыс. рублей: Ведено новое мероприятие «Работа органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан» на сумму 60,0 тыс. рублей. |
| 3.12. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 22.12.2016 | 140 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2017 год Изменен срок реализации МП на 2014 -2019 годы |
| 3.13. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 24.03.2017 | 34 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 595,5 тыс. рублей: По мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» расходы уменьшены на 264,9 тыс. рублей; По мероприятию «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» расходы уменьшены на 10,0тыс. рублей; По мероприятию «Уличное освещение» расходы уменьшены на 30,0тыс. рублей; По мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству» расходы уменьшены на 18,2 тыс. рублей; По мероприятию «Организация и содержание мест захоронения» расходы уменьшены на 15,0 тыс. рублей; Введены мероприятия: «Устройство детской игровой площадки с элементами отдыха дер.Пиштенур» на сумму 257,4 тыс. рублей; «Ремонт проезжей части улицы Свободы с. Ныр» на сумму 136,5 тыс. рублей. |
| Раздел. IV Наименование муниципальной программы, срок реализации ««Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 4.1 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 17.03.2014 | 26 | Паспорт и приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 37,3 тыс. рублей. |
| 4.2 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 09.06.2014 | 71 | В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123» из муниципальной программы исключен Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы». |
| 4.3 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 30.07.2014 | 88 | Паспорт и приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 20,0 тыс. рублей. |
| 4.4 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 13.10.2014 | 146 | Муниципальная программа изложена в новой редакции в связи с изменением периода реализации с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы» |
| 4.5 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 29.12.2014 | 167 | Паспорт и приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены 35,0 тыс. рублей. |
| 4.6 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 27.02.2015 | 25 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 35,0 тыс. рублей. |
| 4.7 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 18.05.2015 | 47 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 201,0 тыс. рублей. Введено мероприятие «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области» на сумму 265,7 тыс. рублей |
| 4.8 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 30.07.2015 | 74 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 100,0 тыс. рублей. |
| 4.9 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 29.09.2015 | 96 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области» уменьшены на 46,0 тыс. рублей |
| 4.10 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 13.11.2015 | 118 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе уменьшены на 68,0 тыс. рублей |
| 4.11 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 26.12.2015 | 142 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2016 год |
| 4.12 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 26.02.2016 | 20 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе уменьшены на 35,0 тыс. рублей |
| 4.13 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 30.03.2016 | 35 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Жилищное и коммунальное хозяйство» уменьшены на 53,0 тыс. рублей Введены мероприятия «Работы по очистке скважин №5273 и №6539 от песчаной пробки и устройтвом санитарно-защитных зон в с.Ныр» на сумму 200, 00 тыс. рублей и «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области» на сумму 825,3 тыс. рублей. |
| 4.14 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 17.06.2016 | 67 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Жилищное и коммунальное хозяйство» уменьшены на 135,7 тыс. рублей |
| 4.15 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 12.08.2016 | 94 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Жилищное и коммунальное хозяйство» уменьшены на 43,0 тыс. рублей |
| 4.16 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 12.09.2016 | 104 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Жилищное и коммунальное хозяйство» уменьшены на 80,7 тыс. рублей |
| 4.17 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 22.12.2016 | 141 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2017 год Изменен срок реализации МП на 2014 -2019 годы |
| 4.18 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 24.03.2017 | 35 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Жилищное и коммунальное хозяйство» уменьшены на 6,6 тыс. рублей |
| Раздел. V Наименование муниципальной программы, срок реализации ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 5.1 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 09.06.2014 | 72 | В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123» из муниципальной программы исключен Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы». |
| 5.2 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 13.10.2014 | 147 | Муниципальная программа изложена в новой редакции в связи с изменением периода реализации с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы» |
| 5.3 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 29.12.2014 | 168 | Паспорт и приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 6,4 тыс. рублей: увеличены расходы на содержание на 6,4 тыс. рублей; уменьшены расходы на заработную плату на 1,6 тыс. рублей. |
| 5.4 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 07.04.2015 | 38 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Содержание учреждения физической культуры и спорта» уменьшены на 6,1 тыс. рублей |
| 5.5 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 29.09.2015 | 97 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Содержание учреждения физической культуры и спорта» уменьшены на 29,2 тыс. рублей |
| 5.6. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 26.12.2015 | 143 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2016 год |
| 5.7 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 26.02.2016 | 21 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Содержание учреждения физической культуры и спорта» уменьшены на 15,0 тыс. рублей |
| 5.8 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 12.09.2016 | 105 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Содержание учреждения физической культуры и спорта» увеличились на 30,6 тыс. рублей |
| 5.9 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 22.12.2016 | 142 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2017 год Изменен срок реализации МП на 2014 -2019 годы |
| 5.10 |  |  |  | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Содержание учреждения физической культуры и спорта» увеличились на 39,0 тыс. рублей |
| Раздел. VI Наименование муниципальной программы, срок реализации ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2018 годы» |
| 6.1 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 09.06.2014 | 73 | В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123» из муниципальной программы исключен Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы». |
| 6.2 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 13.10.2014 | 148 | Муниципальная программа изложена в новой редакции в связи с изменением периода реализации с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы» |
| 6.3 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 29.12.2014 | 169 | В приложениях № 1-3 муниципальной программы скорректированы мероприятия. |
| 6.4 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 26.12.2015 | 144 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2016 год |
| 6.5 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 26.12.2016 | 143 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2017 год Изменен срок реализации МП на 2014 -2019 годы |