АДМИНИСТРАЦИЯ НЫРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.03.2018 | № | 24 |
| --- | --- | --- |

с. Ныр

Об исполнении плана реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 26.02.2015 № 17, администрация Ныровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района Кировской области.

Глава администрации

Ныровского сельского поселения         Г.Н. Тохтеев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

к постановлению администрации

Ныровского сельского поселения

от 27.03.2018 № 24

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за 2017 год

Раздел 1. Основные результаты

В 2017 году на территории Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области (далее - сельское поселение) реализовались 6 муниципальных программ.

На финансирование мероприятий данных программ в 2017 году за счет всех источников финансирования предусмотрены по уточненному плану в объеме 4058,5 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 2372,1 тыс. рублей, областного бюджета 1628,0 тыс. рублей, федерального бюджета 58,4 тыс. рублей.

За 2017 год исполнение мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования составило 3657,8 тыс. рублей или 90,1% от предусмотренного финансирования на 2017 год, в том числе местный  бюджет 93,8%, областной бюджет 84,3%, федеральный бюджет 100% от предусмотренного финансирования.

В рамках муниципальных программ были реализованы мероприятия, не требующие финансирования. Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ за 2017 год предусмотрен в Приложении № 1.

Почти по всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты индикативные показатели.

1.1. Муниципальная программа

««Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы»

На финансирование муниципальной программы ««Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) в 2017 году предусмотрены по уточненному плану в размере 932,5 тыс. рублей.

За 2017 год финансирование мероприятий муниципальной программы составило 864,6 тыс. рублей или 92,7% от предусмотренного финансирования:

- по мероприятию «Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения» финансирование составило 788,1 тыс. рублей или 99,0 % от предусмотренного финансирования:

по мероприятию «Обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих администрации Ныровского сельского поселения» финансирование составило 76,5 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного финансирования.

В рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия, не требующие финансирования: сформирована система предоставления муниципальных услуг, подготовлена нормативная база в сфере реализации муниципальных услуг.

1.2. Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение»

на 2014-2019 годы»

На финансирование муниципальной  программы ««Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения  в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) из всех источников финансирования в 2017 году предусмотрены в размере 69,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет 58,4 тыс. рублей, местный бюджет 11,1 тыс. рублей.

За 2017 год финансирование мероприятий по муниципальной программе составило 58,4 тыс. рублей или 84,0 % от предусмотренного финансирования:

- по мероприятию «Осуществление первичного воинского учета на территории поселения» финансирование выполнено в полном объеме и составило 58,4 тыс.рублей;

- мероприятие в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2017 году не выполнено.

- по мероприятию «Сумма резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС» в 2017 году предусмотрено финансирование в размере 1,1 тыс. рублей. Экономия по данному мероприятию составили 1,1 тыс. рублей. Необходимость привлечения резервных средств не возникала.

В рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия, не требующие финансирования: проведены мероприятия по реализации планов ГО для защиты населения, профилактическая работа по обеспечению ПБ и возникновению ЧС, сформирована  нормативная правовая база по мерам ПБ и ЧС, ГО, профилактическая  беседа  среди населения по ПБ, в области ГО И ЧС и поведение на водных объектах, формирование ДНД для оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах, профилактическая работа с подростками с целью профилактики правонарушений, пьянства, наркомании среди учащихся и их родителей, патронаж семей состоящих находящихся в социально-опасном положении, оформление стендов с агитационными мероприятиями по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений.

1.3. Муниципальная программа

«Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы»

На финансирование муниципальной  программы ««Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) из всех источников в 2017 году предусмотрены в размере 1173,3 тыс. рублей, из них: областной бюджет 802,7 тыс. рублей, местный бюджет 370,6 тыс. рублей.

За 2017 год финансирование мероприятий по муниципальной программе из всех источников составило 863,6 тыс. рублей или 73,6 % от предусмотренного финансирования:

- по мероприятию «Организация благоустройства и озеленение населенных пунктов на территории сельского поселения» в 2017 году финансирование составило 231,7 тыс. рублей или 46,4 % от планируемого финансирования:

финансирование мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» в 2017 году составило 191,8 тыс. рублей или 42,9 % от планируемого финансирования. Экономия составила 255,5 тыс. рублей;

финансирование мероприятия «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» в 2017 году составило 19,8 тыс. рублей или 82,3 % от планируемого финансирования. Экономия составила 4,2 тыс. рублей;

финансирование мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству, ликвидация несанкционированных свалок, обкашивание и озеленение территории, ремонт памятников» в 2017 году составило 20,1 тыс. рублей или 74 % от планируемого финансирования. Экономия составила 7,1 тыс. рублей.

- мероприятие «Содержание мест захоронения» в 2017 году не проводилось, расходование денежных средств не было;

- по мероприятию «Организация уличного освещения» в 2017 году финансирование составило 19,1 тыс. рублей или 38,3% от планируемого финансирования. Экономия составила 30,9 тыс. рублей;

- по мероприятию «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований» в 2017 году финансирование составило 257,4 тыс. рублей, мероприятие выполнено в полном объеме;

- по мероприятию «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры за счет местного бюджета» в 2017 году финансирование составило 355,4 тыс. рублей или 100% от планируемого финансирования.

В муниципальной программе мероприятий, не требующих финансирования нет.

1.4 Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение»  на 2014-2019 годы»

На финансирование муниципальной программы Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) в 2017 году предусмотрены в размере 1364,3 тыс. рублей.

За 2017 год финансирование мероприятий по муниципальной программе составило 1359,1 тыс. рублей или 99,6% от предусмотренного финансирования:

по мероприятию «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» финансирование в 2017 году составило 533,8 тыс. рублей или 99,0 % от планируемого финансирования. Экономия составила 5,2 тыс. рублей.

по мероприятию «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры за счет местного бюджета» в 2017 году финансирование выполнено в полном объеме и составило 825,3 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия, не требующие финансирования: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасностии безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; утверждение производственных программ и расчет тарифов на услуги водоснабжения; мероприятия направленные на проведение тарифной политики, учитывающей доходы населения.

1.5. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы»

На финансирование муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) в 2017 году предусмотрены в размере 516,5 тыс. рублей.

За 2017 год финансирование мероприятий по муниципальной программе составило 512,1 тыс. рублей или 99,1 % от предусмотренного финансирования.

В рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия, не требующие финансирования: вовлечение жителей поселения в систематические занятия физической культурой и спортом; мониторинг технического состояния спортивных сооружений сельского поселения; оказание методической помощи по организации спортивно- массовых мероприятий Спорткомплекса д. Пиштенур.

1.6. Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                       в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение»

на 2014-2019 годы»

На финансирование муниципальной  программы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) в 2017 году предусмотрены в размере 2,4 тыс. рублей.

За 2017 год финансирование мероприятий по муниципальной программе расходования денежных средств не было. Экономия денежных средств составила 2,4 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия, не требующие финансирования:

выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для  передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации;

прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований;

модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности;

расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

сокращение потерь воды при ее передаче;

обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности.

Раздел II. Меры по реализации Муниципальных программ

Муниципальные программы регулируются изменениями, вносимыми в них. В 2017 году принято девятнадцать два нормативных правовых акта, регулирующих внесение изменений в муниципальные программы. Сведения о внесенных изменений в муниципальные программы  за 2017 год прописаны в Приложении № 2.

Все изменения в муниципальные программы внесены в связи с уточненным бюджетных ассигнований.

Раздел III. Оценка эффективности реализации

муниципальных программ

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ используются целевые показатели результативности Приложение № 3.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится путем сопоставления ожидаемых и фактических достигаемых значений целевых показателей.

Мероприятия в 2017 году выполнены в полном объеме.

Раздел IV. Дальнейшая реализация муниципальной программы

Приложение № 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ

Ныровского сельского поселения за 2017 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые расходы <1> за 2017 год (тыс. рублей) | Фактические расходы <2> за 2017 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2014 – 2019 годы» | Тохтев Г.Н., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ВСЕГО | 932,5 | 864,6 | 92,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 932,5 | 864,6 | 92,7 |  |
| 1.1 | Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения | Тохтев Г.Н ., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 795,9 | 788,1 | 99,0 | Выплата заработной платы, перечисление взносов в фонды, оплата налогов, развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности |
| 1.2. | Формирование системы предоставления муниципальных услуг и исполнения функций органами местного самоуправления, соответствующих потребностям жителей муниципального образования Ныровское сельское поселение | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | формирование нормативной базы Ныровского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством |
| 1.3. | Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.4 | Обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих администрации Ныровского сельского поселения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | местный бюджет | 76,6 | 76,5 | 99,0 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации поселения при выходе на пенсию |
| 1.5 | Управление муниципальной собственностью | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ВСЕГО | 69,5 | 58,4 | 84,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 58,4 | 58,4 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 11,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ныровского сельского поселения от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ВСЕГО | 68,4 | 68,4 | 100,0 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, формирование запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 58,4 | 58,4 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий по ГО, разработке и реализации планов по ГО и защите населения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Проведение мероприятий по реализации планов ГО для защиты населения |
| 2.1.2 | Осуществление первичного воинского учета на территории поселения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 58,4 | 58,4 | 100 | Учет военнообязанных, составление соответствующих списков, формирование нормативной базы |
| 2.1.3 | Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение профилактических мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности среди населения и в организациях, расположенных на территории поселения |
| 2.1.4 | Прием обращений (информативных сообщений об угрозе или возникновении ЧС) | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Профилактическая работа по обеспечению ПБ и возникновению ЧС |
| 2.1.5 | Участие в подготовке нормативных актов по вопросам организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения, первичных мер ПБ в границах населенных пунктов Ныровского сельского поселения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.6 | Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечение ПБ и безопасности на водных объектах | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Профилактические мероприятия среди населения по ПБ, в области ГО И ЧС и поведение на водных объектах |
| 2.2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде |
| 2.2.1 | Участие в проведение мероприятий по техническому обеспечению и благоустройству водных объектов | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3 | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | местный бюджет | 1,1 | 0,0 | 0,0 | Формирование резервного фонда |
| 2.3.1 | Сумма резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | местный бюджет | 1,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Усиление антитеррористической защищенности объектов муниципального образования Ныровское сельское поселение | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Активная работа с правоохранительными органами по обеспечению охраны правопорядка при проведении массовых мероприятий |
| 2.4.1 | Поддержание на должном уровне антитеррористической защищенности объектов с массовым прерываемым граждан, в т.ч. повышения уровня взаимодействия с правоохранительными органами в обеспечении охраны правопорядка при проведении массовых мероприятий | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.5 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного правопорядка | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | создание условий для формирования ДНД в поселении |
| 2.5.1 | Оказание содействия общественным формированиям граждан правоохранительной направленности в целях оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6 | Участие социальной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Формирование ДНД для оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах |
| 2.6.1 | Участие в мероприятиях, проводимых в образовательных учреждениях, с целью профилактики правонарушений, пьянства, наркомании среди учащихся и их родителей | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Профилактическая работа с подростками с целью профилактики правонарушений, пьянства, наркомании среди учащихся и их родителей |
| 2.6.2 | Проведение реабилитационной работы в отношении несовершеннолетних правонарушителей, в отношении семей состоящих находящихся в социально-опасном положении (по совместным планам) | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Постоянный патронаж семей состоящих находящихся в социально-опасном положении |
| 2.6.3 | Разработка совместных планов реабилитационных мероприятий для каждой семьи, состоящей учете в правоохранительных органах, заведение контрольной карты на каждую семью | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Разработан план реабилитационных мероприятий для каждой семьи, состоящей на внутриучебном учете |
| 2.6.4 | Оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, помощь в трудоустройстве родителей | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Постоянный контроль за семьями находящихся в социально-опасном положении, оказание материальной помощи, содействие в трудоустройстве родителей |
| 2.6.5 | Проведение рейдов по местам отдыха, по клубам с целью контроля за организацией досуга несовершеннолетних | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Проведение профилактических мероприятий с целью контроля за организацией досуга несовершеннолетних |
| 2.6.6 | Проведение дней правовых знаний в образовательных учреждениях | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Проведение дней правовых знаний ознакомлению школьников |
| 2.7 | Повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений. Совершенствование социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний (осужденных к мерам уголовного наказания, не связанным с лишением свободы) | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Проведение работ с лицами освобождающихся из мест отбывания наказаний, осужденных к мерам уголовного наказания, не связанным с лишением свободы. Проведение работ для социальной адаптации данных лиц |
| 2.7.1 | Организация на постоянной основе единого дня профилактики | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Проведение ежегодного дня профилактики |
| 2.7.2 | Проведение разъяснительной работы с населением о повышении защищенности жилого сектора от преступных посягательств. | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Профилактические мероприятия с населением о защищенности жилого сектора от преступных посягательств |
| 2.7.3 | Проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Профилактические мероприятия по пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей |
| 2.7.4 | Проведение мероприятий по реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.8 | Профилактика злоупотребления наркотиками и психотропными веществами среди несовершеннолетних и молодежи | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Профилактические мероприятия по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожение таких очагов в целях противодействия незаконному обороту наркотиков |
| 2.8.1 | Проведение совместных мероприятий по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожение таких очагов в целях противодействия незаконному обороту наркотиков (предписания). | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.9 | Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Приобретение агитационных материалов по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений Оформление стендов с агитационными мероприятиями по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений |
| 2.9.1 | Использование средств наружной рекламы для отражения информации по профилактике правонарушений | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.9.2 | Постоянное обновление информационных стендов | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.9.3 | Осуществление мероприятий по формированию толерантного сознания и профилактике экстремизма | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 3. | Муниципальная программа «Организация благоустройства территории муниципального образования Ныровское сельское поселение » на 2014-2019 годы | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ВСЕГО | 1173,3 | 863,6 | 73,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 802,7 | 547,2 | 42,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 370,6 | 316,4 | 85,3 |  |
| 3.1 | Организация благоустройства и озеленение населенных пунктов на территории сельского поселения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ВСЕГО | 498,5 | 231,7 | 46,4 | повышение удовлетворенности населения Ныровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания, уровнем содержания территории поселения в надлежащем порядке |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 447,3 | 191,8 | 42,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 51,2 | 39,9 | 77,9 |  |
| 3.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 447,3 | 191,8 | 42,9 |  |
| 3.1.2 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 24,0 | 19,8 | 82,3 |  |
| 3.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству, ликвидация несанкционированных свалок, обкашивание и озеленение территории , ремонт памятников | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 27,2 | 20,1 | 74,0 |  |
| 3.2 | Содержание и благоустройство территории мест захоронения с. Ныр и д. Пиштенур | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 12,0 | 0,0 | 0,0 | повышение удовлетворенности населения Ныровского сельского поселения улучшением состояния мест захоронений |
| 3.3 | Обслуживание уличного освещения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 50,0 | 19,1 | 38,3 | повышение удовлетворенности населения Ныровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |
| 3.4 | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | местный бюджет | 257,4 | 257,4 | 100,0 | Реализация ППМИ 2017 года |
| 3.5 | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Областной бюджет | 355,4 | 355,4 | 100,0 | Реализация ППМИ 2016 года |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ВСЕГО | 1364,3 | 1359,1 | 99,6 | повышение удовлетворенности населения Ныровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 825,3 | 825,3 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 539,0 | 533,8 | 99,0 |  |
| 4.1 | Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 539,0 | 533,8 | 99,0 |  |
| 4.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение текущего ремонта жилищного фонда | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.1.2 | Мероприятия, направленные на обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.1.3 | Рациональное использование водных объектов | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.1.4 | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.1.5 | Содержание и ремонт водопроводных сетей, артезианских скважин, водонапорных башен | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 539,0 | 533,8 | 99,0 |  |
| 4.2 | Утверждение производственных программ и расчет тарифов на услуги водоснабжения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.2.1 | Мероприятия, направленные на проведение тарифной политики, учитывающей доходы населения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.3 | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Областной бюджет | 825,3 | 825,3 | 100 | Реализация ППМИ 2016 года |
| 5 | Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2014-2019 годы | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ВСЕГО | 516,5 | 512,1 | 99,2 | Увеличение качества предоставляемых услуг. Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 516,5 | 512,1 | 99,2 |  |
| 5.1 | Содержание учреждения физической культуры и спорта | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Местный бюджет | 516,5 | 512,1 | 99,2 |  |
| 5.2 | Вовлечение жителей поселения в систематические занятия физической культурой и спортом | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.3 | Мониторинг технического состояния спортивных сооружений сельского поселения | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.4 | Оказание методической помощи по организации спортивно-массовых мероприятий Спорткомплекса д. Пиштенур | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ВСЕГО | 2,4 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня подготовкив сфере энергосбережения, уменьшение потребления электроэнергии |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.3 | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.4 | мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.5 | мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.6 | мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.7 | мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.8 | мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.9 | мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.10 | мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.11 | мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.12 | мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.13 | мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.14 | Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | Тохтев Г.Н П., глава администрации Ныровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | местный бюджет | 2,4 | 0,0 | 0,0 |  |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 61,

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 61,

--------------------------------

<1>  В  соответствии с муниципальной программой (со сводной бюджетной росписью бюджета поселения).

<2>  Фактические  расходы  за  счет  федерального  бюджета,  областного бюджета  (кассовые расходы), бюджета поселения, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.

<3>   Результат   реализации   мероприятия  муниципальной  программы: описание  работы,  выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов,  введенных  в  результате  реализации  мероприятия,  и (или) иные

результаты   реализации   соответствующего  мероприятия,  а  также  причины невыполнения мероприятий в установленный срок.

<4>  Приводится  отдельная  строка по каждому источнику финансирования: федеральный  бюджет,  областной  бюджет,    бюджет поселения,   иные внебюджетные  источники.

Приложение № 2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения за 2017 год

| N п/п <*> | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <**> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2014-2019 годы» |
| 1.1 | Количество нормативных правовых актов администрации сельского поселения, противоречащих законодательству Российской Федерации по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Количество обращений граждан в администрации сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих администрации сельского поселения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | % | 50 | 60 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию (от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации по графику) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Количество случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и нарушения запретов, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной службе | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Обеспечение своевременной выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7 | Количество случаев несоблюдения сроков исполнения запросов социально-правового характера | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8 | Количество проведенных встреч администрацией сельского поселения с трудовыми коллективами, населением | Ед. | 21 | 21 | 26 | 123,8 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 2.1 | Увеличение охвата населения системой оповещения при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Количество населенных пунктов, охваченных наглядной агитацией по пожарной безопасности, чрезвычайным ситуациям, терроризму и экстремизму | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.3 | Увеличение количества ручных звуковых сигнальных устройств | ед. | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 2.4 | Отсутствие пожаров на территории поселения | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 пожар в частном секторе |
| 2.5 | Отсутствие зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2.6 | Увеличение встреч (сходов) с жителями поселения по пожарной безопасности | ед | 8 | 8 | 8 | 100 |  |
| 2.7 | Увеличение количества мероприятий профилактической направленности | ед | 8 | 10 | 10 | 100 |  |
| 3 | Муниципальная программа «Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 3.1 | Уровень привлечения численности населения к работам по благоустройству территории поселения | % | 35 | 40 | 40 | 100 |  |
| 3.2 | Уровень привлечения количества учреждений, находящихся на территории поселения к работам по благоустройству | % | 70 | 80 | 80 | 100 |  |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы |
| 4.1 | Уменьшение количества аварий на водопроводных сетях | ед. | 7 | 5 | 5 | 100 |  |
| 4.2 | Доля потерь воды и неучтенного расхода воды поданной в сеть | % | 6 | 5 | 5 | 100 |  |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 5.1 | увеличение количества населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 85 | 91 | 93 | 102,1 |  |
| 5.2 | увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий | ед. | 24 | 25 | 26 | 104,0 |  |
| 5.3 | увеличение количества подростков, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | ед. | 93 | 96 | 97 | 101,0 |  |
| 6. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 6.1 | Экономия электрической энергии | тыс.кВт.ч тыс.руб. | 0,6 4,2 | 0,8 5,6 | 0,8 5,6 | 100 100 |  |
| 6.2 | Сокращение потерь воды в общем объеме поднятой воды | тыс.м3 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 100 |  |
| 6.3 | Доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | 30 | 40 | 40 | 100 |  |

--------------------------------

<*>  Нумерация  и  строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

<**>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о внесенных в муниципальные программы изменений по состоянию на 16.04.2018 года

Ответственный исполнитель: Администрация Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области

| N п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел. I Наименование муниципальной программы, срок реализации ««Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 1.1 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 09.06.2014 | 68 | В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123» из муниципальной программы исключен Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» |
| 1.2. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 30.07.2014 | 87 | Паспорт и приложения №3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. |
| 1.3. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 13.10.2014 | 143 | Муниципальная программа изложена в новой редакции в связи с изменением периода реализации с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы» |
| 1.4. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 29.12.2014 | 164 | Паспорт и приложения №3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции, увеличены расходы на заработную плату на 23,2 тыс. рублей и содержание органов местного самоуправления на 68,2 тыс. рублей. |
| 1.5 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 07.04.2015 | 37 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Введены мероприятия в области национальной экономики на сумму 4,5 тыс. рублей. |
| 1.6 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 30.07.2015 | 77 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1, 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения» увеличены на 6,0 тыс.рублей. |
| 1.7 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 29.09.2015 | 95 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 20,2 тыс. рублей: По мероприятию «обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения» расходы увеличены на 13,4 тыс. рублей; По мероприятию в области национальной экономики расходы увеличены на 6,8 тыс. рублей. |
| 1.8 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 26.12.2015 | 139 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2016 год |
| 1.9 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 17.06.2016 | 66 | Приложения №3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе не изменились. Движение по мероприятиям. |
| 1.10 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 12.09.2016 | 102 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе уменьшились на 6,0 тыс. рублей: Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения |
| 1.11 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 16.11.2016 | 130 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе уменьшились на 44,0 тыс. рублей: Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения |
| 1.12 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 22.12.2016 | 138 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2017 год Изменен срок реализации МП на 2014 -2019 годы |
| 1.13 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 24.03.2017 | 33 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличились на 32,8 тыс. рублей: Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения |
| 1.14. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 24.04.2017 | 74 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличились на 77,4 тыс. рублей: Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения |
| 1.15 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 21.06.2017 | 102 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличились на 26,4 тыс. рублей: Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения |
| 1.16 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 23.08.2017 | 125 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. В абзаце десятом раздела 2 Муниципальной программы слова «на 2014-2016 годы» заменены словами «на 2014-2019 годы» Абзац третий раздела 3 Муниципальной программы исключен. Раздел 4 Муниципальной программы дополнен абзацем пятым следующего содержания: «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 3 к Муниципальной программе.» Приложения № 3-5 Муниципальной программы приняты в новой редакции. |
| 1.17 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 26.12.2017 | 176 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2018 год |
| 1.18 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 64 | 22.02.2018 | 12 | Строка паспорта «Объем финансового обеспечения муниципальной программы» принята в новой редакции Приложение № 3-4 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе снизились на 26,4 тыс. рублей: на 10,0 тыс. рублей снизилось обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ныровского сельского поселения; на 7,0 тыс. рублей доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
| 2. | Раздел. II Наименование муниципальной программы, срок реализации ««Обеспечение безопасности и жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 2.1. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 09.06.2014 | 69 | В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123» из муниципальной программы исключен Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» |
| 2.2 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 13.10.2014 | 144 | Муниципальная программа изложена в новой редакции в связи с изменением периода реализации с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы» |
| 2.3. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 29.12.2014 | 165 | Паспорт и приложения №3,5,6 Муниципальной программы приняты в новой редакции, увеличены расходы на обеспечение безопасности и жизнедеятельности на 3,6 тыс. рублей. |
| 2.4 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 30.07.2015 | 75 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-4 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Осуществление первичного воинского учета на территории поселения» уменьшены на 5,5 тыс. рублей. |
| 2.5 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 26.12.2015 | 140 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2016 год |
| 2.6 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 12.09.2016 | 103 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-4 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений» увеличены на 6,0 тыс. рублей |
| 2.7 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 22.12.2016 | 139 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2017 год Изменен срок реализации МП на 2014 -2019 годы |
| 2.8 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 23.08.2017 | 126 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. В абзаце двадцать восьмом раздела 1 Муниципальной программы слова «на 2014-2018 годы» заменены словами «на 2014-2019 годы». Абзац третий раздела 3 Муниципальной программы исключен. В абзаце пятом раздела 4 Муниципальной программы слова «указаны в Приложении № 4» заменены словами «указаны в Приложении № 3». В разделе 5 Муниципальной программы: в абзаце третьем слова «Приложение № 5» заменены словами «Приложение № 4»; в абзаце четвертом слова «Приложение № 6» заменены словами «Приложение № 5». Приложение № 3-5 Муниципальной программы изложены в новой редакции |
| 2.9 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 65 | 26.12.2017 | 177 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2018 год |
| 3. | Раздел. III Наименование муниципальной программы, срок реализации ««Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 3.1 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 17.03.2014 | 25 | Паспорт и приложения №3,5,6 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Увеличены расходы по муниципальной программе на 74,2 тыс. рублей: По статье «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» расходы увеличились на 34,2 тыс. рублей; По статье «Уличное освещение» расходы увеличились на 10,0 тыс. рублей; По статье «Прочие мероприятия по благоустройству» расходы увеличились на 20,0 тыс. рублей; По статье «Организация и содержание мест захоронения» » расходы увеличились на 10,0 тыс. рублей. |
| 3.2 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 09.06.2014 | 70 | В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123» из муниципальной программы исключен Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы». Паспорт и приложения №3,5,6 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы муниципальной программы увеличены на 78,0 тыс. рублей. Изменения связаны с поступлением межбюджетных трансфертов и введение статьи расхода «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета». |
| 3.3 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 15.08.2014 | 101 | Паспорт и приложения №3,5,6 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по статье «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» увеличены на 110,0 тыс. рублей. Введена статья «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» с суммой расхода 413,5 тыс. рублей. Данные изменения связаны с участием в ППМИ 2014 году. |
| 3.4 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 13.10.2014 | 145 | Муниципальная программа изложена в новой редакции в связи с изменением периода реализации с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы» |
| 3.5 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 29.12.2014 | 166 | Паспорт и приложения №3,5,6 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе были снижены на 49,3 тыс. рублей: расходы по статье «Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» уменьшены на 50,0 тыс. рублей (в связи с тем, что по данной статье не поступило доходов в сумме 50,0 тыс. рублей, вследствие чего был выровнен бюджет); увеличены расходы по статье «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» на 0,7 тыс. рублей. |
| 3.6 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 27.02.2015 | 24 | Паспорт и приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 256,1 тыс. рублей: По мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» на 91,9 тыс. рублей; По мероприятию «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» на 79,2 тыс. рублей; По мероприятию «Уличное освещение» на 25,0 тыс. рублей; По мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству» на 30,0 тыс. рублей; По мероприятию «Организация и содержание мест захоронения» на 30,0 тыс. рублей. |
| 3.7 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 18.05.2015 | 46 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. По мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству» на 90,0 тыс. рублей. |
| 3.8 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 26.12.2015 | 141 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2016 год |
| 3.9 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 26.02.2016 | 19 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 208,0 тыс. рублей: По мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» на 127,1 тыс. рублей; По мероприятию «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» на 20,0 тыс. рублей; По мероприятию «Уличное освещение» на 15,0 тыс. рублей; По мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству» на 25,0 тыс. рублей; По мероприятию «Организация и содержание мест захоронения» на 20,9 тыс. рублей. |
| 3.10 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 30.03.2016 | 34 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 465,0 тыс. рублей: По мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» расходы уменьшены на 25,1 тыс. рублей; По мероприятию «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» расходы уменьшены на 4,9 тыс. рублей; Введены мероприятия: «Ремонт проезжей части переулка Заречный дер. Пиштенур» на сумму 140,0 тыс. рублей; «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области» на сумму 355,4 тыс. рублей. |
| 3.11 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 17.06.2016 | 67 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 60,0 тыс. рублей: Ведено новое мероприятие «Работа органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан» на сумму 60,0 тыс. рублей. |
| 3.12. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 22.12.2016 | 140 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2017 год Изменен срок реализации МП на 2014 -2019 годы |
| 3.13. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 24.03.2017 | 34 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 595,5 тыс. рублей: По мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» расходы уменьшены на 264,9 тыс. рублей; По мероприятию «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства» расходы уменьшены на 10,0тыс. рублей; По мероприятию «Уличное освещение» расходы уменьшены на 30,0тыс. рублей; По мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству» расходы уменьшены на 18,2 тыс. рублей; По мероприятию «Организация и содержание мест захоронения» расходы уменьшены на 15,0 тыс. рублей; Введены мероприятия: «Устройство детской игровой площадки с элементами отдыха дер.Пиштенур» на сумму 257,4 тыс. рублей; «Ремонт проезжей части улицы Свободы с. Ныр» на сумму 136,5 тыс. рублей. |
| 3.14 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 28.04.2017 | 81 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложения № 3,5,6 Муниципальной программы приняты в новой редакции. |
| 3.15 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 23.08.2017 | 127 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции. Абзац первый раздела 1 Муниципальной программы исключен. Абзац первый раздел 2 Муниципальной программы изложен в следующей редакции: «Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в Программе социально-экономического развития муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района на 2017 – 2021 годы и направлена на повышение уровня жизни населения и создание благоприятных условий проживания и отдыха.». Абзац второй раздела 3 Муниципальной программы исключен. В абзаце пятом раздела 4 Муниципальной программы слова «Приложение № 4» заменены словами «Приложение № 3». В абзаце четвертом раздела 5 Муниципальной программы слова «Приложение № 5» заменены словами «Приложение № 4». В абзаце пятом раздела 5 Муниципальной программы слова «Приложение № 6» заменены словами «Приложение № 5». Приложения № 3-5 Муниципальной программы изложены в новой редакции. |
| 3.16 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 26.12.2017 | 178 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2018 год |
| 3.17 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 66 | 22.02.2018 | 13 | Строка паспорта «Объем финансовой обеспеченности муниципальной программы» принята в новой редакции. Приложение № 4,5 Муниципальной программы изложены в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 321,46 тыс. рублей: Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства увеличены на 267,27 тыс.рублей; Прочие мероприятия по благоустройству увеличены на 44,19 тыс.рублей; Организация и содержание мест захоронения увеличены на 10,0 тыс. рублей |
| Раздел. IV Наименование муниципальной программы, срок реализации ««Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 4.1 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 17.03.2014 | 26 | Паспорт и приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 37,3 тыс. рублей. |
| 4.2 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 09.06.2014 | 71 | В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123» из муниципальной программы исключен Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы». |
| 4.3 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 30.07.2014 | 88 | Паспорт и приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 20,0 тыс. рублей. |
| 4.4 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 13.10.2014 | 146 | Муниципальная программа изложена в новой редакции в связи с изменением периода реализации с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы» |
| 4.5 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 29.12.2014 | 167 | Паспорт и приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены 35,0 тыс. рублей. |
| 4.6 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 27.02.2015 | 25 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 35,0 тыс. рублей. |
| 4.7 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 18.05.2015 | 47 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 201,0 тыс. рублей. Введено мероприятие «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области» на сумму 265,7 тыс. рублей |
| 4.8 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 30.07.2015 | 74 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 100,0 тыс. рублей. |
| 4.9 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 29.09.2015 | 96 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области» уменьшены на 46,0 тыс. рублей |
| 4.10 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 13.11.2015 | 118 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе уменьшены на 68,0 тыс. рублей |
| 4.11 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 26.12.2015 | 142 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2016 год |
| 4.12 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 26.02.2016 | 20 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе уменьшены на 35,0 тыс. рублей |
| 4.13 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 30.03.2016 | 35 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Жилищное и коммунальное хозяйство» уменьшены на 53,0 тыс. рублей Введены мероприятия «Работы по очистке скважин №5273 и №6539 от песчаной пробки и устройтвом санитарно-защитных зон в с.Ныр» на сумму 200, 00 тыс. рублей и «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области» на сумму 825,3 тыс. рублей. |
| 4.14 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 17.06.2016 | 67 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Жилищное и коммунальное хозяйство» уменьшены на 135,7 тыс. рублей |
| 4.15 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 12.08.2016 | 94 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Жилищное и коммунальное хозяйство» уменьшены на 43,0 тыс. рублей |
| 4.16 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 12.09.2016 | 104 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Жилищное и коммунальное хозяйство» уменьшены на 80,7 тыс. рублей |
| 4.17 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 22.12.2016 | 141 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2017 год Изменен срок реализации МП на 2014 -2019 годы |
| 4.18 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 24.03.2017 | 35 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Жилищное и коммунальное хозяйство» уменьшены на 6,6 тыс. рублей |
| 4.19 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 23.08.2017 | 128 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции Абзац первый раздела 1 Муниципальной программы исключен. Раздел 2 Муниципальной программы дополнен абзацем девятнадцатым следующего содержания: «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы указаны в Приложении № 1 к Муниципальной программе.». Абзац второй раздела 3 Муниципальной программы изложен в следующей редакции: «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы представлена в Приложении № 2 к Муниципальной программе.». Раздел 4 Муниципальной программы дополнен абзацем пятым следующего содержания: «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 3 к Муниципальной программе.». В абзаце третьем раздела 5 Муниципальной программы слова « Приложение № 2» заменены словами «Приложение № 4». В абзаце третьем раздела 5 Муниципальной программы слова « Приложение № 3» заменены словами «Приложение № 5». Приложения № 1-5 изложены в новой редакции. |
| 4.20 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 26.12.2017 | 179 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2018 год |
| 4.21 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 67 | 22.02.2018 | 14 | Строка паспорта «Объем финансовой обеспеченности муниципальной программы» принята в новой редакции Приложения № 4-5 Муниципальной программы изложены в новой редакции Расходы по мероприятию «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» увеличены на 7,6 тыс. рублей |
| Раздел. V Наименование муниципальной программы, срок реализации ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 5.1 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 09.06.2014 | 72 | В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123» из муниципальной программы исключен Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы». |
| 5.2 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 13.10.2014 | 147 | Муниципальная программа изложена в новой редакции в связи с изменением периода реализации с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы» |
| 5.3 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 29.12.2014 | 168 | Паспорт и приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по муниципальной программе увеличены на 6,4 тыс. рублей: увеличены расходы на содержание на 6,4 тыс. рублей; уменьшены расходы на заработную плату на 1,6 тыс. рублей. |
| 5.4 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 07.04.2015 | 38 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Содержание учреждения физической культуры и спорта» уменьшены на 6,1 тыс. рублей |
| 5.5 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 29.09.2015 | 97 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Содержание учреждения физической культуры и спорта» уменьшены на 29,2 тыс. рублей |
| 5.6. | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 26.12.2015 | 143 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2016 год |
| 5.7 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 26.02.2016 | 21 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Содержание учреждения физической культуры и спорта» уменьшены на 15,0 тыс. рублей |
| 5.8 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 12.09.2016 | 105 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Содержание учреждения физической культуры и спорта» увеличились на 30,6 тыс. рублей |
| 5.9 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 22.12.2016 | 142 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2017 год Изменен срок реализации МП на 2014 -2019 годы |
| 5.10 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 24.03.2017 | 36 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции, изменены показатели 2015 года и показатель всего периода действия муниципальной программы. Приложения № 1-3 Муниципальной программы приняты в новой редакции. Расходы по мероприятию «Содержание учреждения физической культуры и спорта» увеличились на 39,0 тыс. рублей |
| 5.11 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 27.04.2017 | 75 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции Приложение №1-3 Муниуипальной программы изложена в новой редакции. Расходы по мероприятию «Содержание учреждения физической культуры и спорта» увеличились на 13,0 тыс. рублей |
| 5.12 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 21.06.2017 | 103 | Строка паспорта «Объемы ассигнований муниципальной программы» принята в новой редакции Приложение №1-3 Муниуипальной программы изложена в новой редакции. Расходы по мероприятию «Содержание учреждения физической культуры и спорта» уменьшены на 26,4 тыс. рублей |
| 5.13 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 23.08.2017 | 129 | Раздел 2 Муниципальной программы дополнена абзацем двадцать третьим следующего содержания: «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы указаны в Приложении № 1 к Муниципальной программе.». Абзац третий раздела 3 Муниципальной программы изложена в следующей редакции: «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы представлена в Приложении № 2 к Муниципальной программе.». Раздел 4 Муниципальной программы дополнен абзацем пятым следующего содержания: «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 3 к Муниципальной программе.». В абзаце третьем раздела 5 Муниципальной программы слова «Приложении № 2» заменены словами «Приложении № 4». В абзаце четвертом раздела 5 Муниципальной программы слова «Приложении № 3» заменены словами «Приложении № 5». Абзац пятый раздела 5 Муниципальной программы исключен. Приложения № 1-3 Муниципальной программы изложены в новой редакции. Муниципальная программа дополнена приложениями № 4-5. |
| 5.14 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 68 | 26.12.2017 | 180 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2018 год |
| Раздел. VI Наименование муниципальной программы, срок реализации ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2014-2019 годы» |
| 6.1 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 09.06.2014 | 73 | В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123» из муниципальной программы исключен Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы». |
| 6.2 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 13.10.2014 | 148 | Муниципальная программа изложена в новой редакции в связи с изменением периода реализации с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы» |
| 6.3 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 29.12.2014 | 169 | В приложениях № 1-3 муниципальной программы скорректированы мероприятия. |
| 6.4 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 26.12.2015 | 144 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2016 год |
| 6.5 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 26.12.2016 | 143 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2017 год Изменен срок реализации МП на 2014 -2019 годы |
| 6.6 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 23.08.2018 | 129 | Абзац третий раздела 3 Муниципальной программы исключен. Раздел 4 Муниципальной программы дополнен абзацем пятым следующего содержания: «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.». Приложения № 1-3 Муниципальной программы изложены в новой редакции |
| 6.7 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 13.10.2017 | 149 | Строка «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложена в новой редакции Приложения№ 2-3 Муниципальной программы изложены в новой редакции |
| 6.8 | О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 11.10.2013 № 69 | 26.12.2017 | 181 | Муниципальная программа изложена в новой редакции, в связи с принятием бюджета Ныровского сельского поселения на 2018 год |