АДМИНИСТРАЦИЯ НЫРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.03.2020 | № | 24 |
| --- | --- | --- |

с. Ныр

Об утверждении сводного годового доклада администрации Ныровского сельского поселения «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ныровское сельское поселение за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 26.02.2015 № 17, администрация Ныровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить сводный годовой доклад администрации Ныровского сельского поселения «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ныровское сельское поселение за 2020 год» согласно приложению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ныровского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района Кировской области.

Глава администрации

Ныровского сельского поселения						Г.Н. Тохтеев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ныровского сельского поселения

от 	26.03.2021 № 24

Сводный годовой доклад

О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ныровское сельское поселение за 2020 год

- Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления. Решению этой задачи призван новый инструмент программно-целевого управления -  муниципальные программы, правовые основания для формирования которых установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

- Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Ныровское сельское поселение была сформирована в 2020 году и включает:

Постановление администрации Ныровского сельского поселения от 08.08.2017 № 124 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Ныровское сельское поселение»;

Постановление администрации Ныровского сельского поселения от 26.02.2015 № 17 «О разработке, реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения».

В 2020 году администрацией Ныровского сельского поселения разработано шесть муниципальных программ.

Основные сведения о реализации муниципальных программ в 2020 году

В 2020 году в общей сумме бюджетных ассигнований бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, распределились следующим образом:

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» 33,8%;

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» 3,8%;

Муниципальная программа «Организация благоустройства» 15,3%;

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» 22,6%;

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» 24,5%;

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» финансовые средства не израсходованы.

В целях эффективного управления реализацией муниципальных программ администрацией Ныровского сельского поселения разрабатывался и утверждался план их реализации на очередной финансовый год.

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более эффективному исполнению муниципальных программ, путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации.

В течение года вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны:

изменением объемов финансирования;

добавление мероприятий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности муниципальных программ за 2020 год

Завершился шестой год реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения, подведены основные результаты их реализации. Средний уровень достижения целевых показателей в 2020 году составил 97,9%.

В пяти из шести муниципальных программ уровень достижения значений целевых показателей признан высоким:

««Обеспечение безопасности и жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2020-2025 годы»» - 100%;

««Организация благоустройства на территории Ныровского сельского поселения на 2020-2025 годы» - 100%;

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы» - 100%;

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2020-2025 годы» - 100%.

«Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы»» - 100%.

В одной муниципальной программе уровень достижения значений целевых показателей признан удовлетворительным:

«Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2020 – 2025 годы» - 87,5%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств

на реализацию муниципальных программ

Реализация муниципальных программ Ныровского сельского поселения осуществлялось за счет различных источников финансирования бюджетных ассигнований (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году за счет всех источников финансирования составила 2509,1 тыс. рублей.

Из них основная доля 85,3% приходится на средства местного бюджета – 2133,5 тыс. рублей, областной бюджет – 286,7 тыс. рублей, федеральный бюджет – 88,9 тыс. рублей.

По двум муниципальным программам расходы за счет местного бюджета исполнены более чем на 90% годового плана.

Ниже данного уровня освоены средства по трем муниципальной программе:

«Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2020 – 2025 годы» - 71,2%;

«Организация благоустройства на территории Ныровского сельского поселения на 2020-2025 годы» - 51,8%;

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы» - 68,8%;

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы» денежные не израсходованы.

Софинансирование за счет средств областного бюджета планировалось по одной муниципальной программе «Организация благоустройства на территории Ныровского сельского поселения». В результате реализации муниципальной программы денежные средства, выделенные из областного бюджета, освоены на 60,1% или 562,6 рублей.

Также в муниципальной программе «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» задействованы средства из федерального бюджета, которые 99% освоены и составили 88,9 тыс. рублей.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

Программно-целевыми инструментами реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения в 2020 году являлись мероприятия, описанные в соответствующих мероприятиях.

Из шести муниципальных программ, реализованных в 2020 году, показатели эффективности выполнены по пяти. Не в полном объеме выполнены показатели эффективности по одной муниципальной программе.

При запланированном объеме финансировании муниципальных программ в размере 3487,9 тыс. рублей фактически профинансировано 2509,1 тыс.рублей или 71,9% от годового лимита. В большинстве случаев это связано с экономией расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, экономией расходов на реализацию муниципальных программ, экономией по коммунальным услугам, не своевременное поступление средств на реализацию муниципальных программ, снижение на содержание учреждения.

По результатам мониторинга муниципальных программ из запланированных пятидесяти восьми мероприятий пятьдесят три выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты. три мероприятия выполнены не в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года проведена администрацией Ныровского сельского поселения в соответствии с Методикой, утвержденной постановление администрации Ныровского сельского поселения от 26.02.2015 № 17 на основе информации, представленной ответственным исполнителем муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации.

Критериями оценки являлись:

Оценка степени достижения целевых показателей эффективности;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

Оценка качества управления муниципальной программой.

Так, по результатам оценки эффективность реализации трех муниципальных программ признана высокой, трех удовлетворительной.

Муниципальная программа с высоким уровнем реализации:

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2020-2025 годы»;

Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем реализации:

««Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы»»;

««Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы»»;

«Развитие местного самоуправления муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы»»;

««Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы»»;

««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы»».

На основе оценки эффективности муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности муниципальной программы (таблица № 1).

- Таблица № 1 - Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения в 2020 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
| --- | --- | --- |
| С высоким уровнем реализации |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности в муниципальном образовании Ныровское сельское поселение на 2014-2019 годы» | 93,6 |
| С удовлетворительным уровнем реализации |  |  |
| 2 | Муниципальная программа ««Организация благоустройства на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы»» | 78,9 |
| 3 | Муниципальная программа ««Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы»» | 77,8 |
| 4 | Муниципальная программа ««Развитие местного самоуправления муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы»» | 71,4 |
| 5 | Муниципальная программа ««Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы»» | 64,5 |
| 6 | Муниципальная программа ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ныровское сельское поселение» на 2020-2025 годы»» | 62,2 |

Основными причинами недостаточно высокого уровня муниципальных программ являются низкий уровень освоения денежных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой и недостижение значений целевых показателей эффективности.

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или досрочном прекращении реализации муниципальной программы за 2020 год

По результатам данного доклада администрацией Ныровского сельского поселения будет подготовлен проект постановления администрации Ныровского сельского поселения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения в 2020 году. В данном постановлении будет определено, что целесообразными к продолжению реализации является одна муниципальная программа (с высоким уровнем эффективности реализации), продолжение реализации пяти муниципальных программ (с удовлетворительным уровнем эффективности реализации).

Муниципальная программа не должна рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств Ныровского сельского поселения, а должна стать эффективным механизмом управления соответствующей сферы реализации.

В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны контрольных органов, так и общественности, органам местного самоуправления необходимо проанализировать цели, задачи, и особенно показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы.

Кроме того, должен быть ужесточен контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы. Важную роль в этом должны сыграть детализированные планы реализации соответствующих муниципальных программ.

___________________